## 测试执行摘要
心跳接口压力测试日报
测试日期 | 2025-11-10
测试接口 | 心跳检测接口 (/protector/heartbeat)
测试服务器 | 192.168.24.45:8080
测试工具 | JMeter + nmon
测试计划 vs 实际执行对比
项目 | 计划 | 实际 | 差异
测试配置 | 线程7000-7000(步长1000) × 循环100-100(步长10) | 实际执行6个测试用例
计划测试用例数 | 1个 | 6个 | 5个
计划JTL文件数 | 1个 | 6个 | 5个
测试结果统计
测试用例总数 | 6个
通过 | 0个
部分失败 | 6个
卡死 | 0个
缺陷摘要：本次测试共发现6项缺陷，请关注修复进度
- 10000线程×100循环：成功率63.04%、失败369616、平均响应434.95ms - 11000线程×100循环：成功率60.69%、失败432450、平均响应327.34ms - 12000线程×100循环：成功率60.06%、失败479256、平均响应476.20ms - 13000线程×100循环：成功率59.85%、失败521916、平均响应385.04ms - 8000线程×100循环：成功率81.60%、失败147162、平均响应2201.63ms - 9000线程×100循环：成功率60.30%、失败357262、平均响应1555.72ms
测试说明
测试方法：使用JMeter进行压力测试，通过nmon监控服务器硬件资源。测试数据来源于JTL文件分析、服务器错误日志查询和硬件监控数据采集。
提示：所有测试数据文件已打包在《心跳接口压测数据_20251110.zip》压缩包内，详细路径请参考"数据文件清单"工作表
数据告警（生成期间自动记录）
- 配置循环步长为0，已改用默认步长10

## 测试执行明细
心跳接口压力测试执行明细
序号 | 线程数 | 循环数 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间(秒) | 期望样本数 | 实际样本数 | 缺失样本数 | 成功数 | 失败数 | 成功率(%) | 平均响应时间(ms) | 最大响应时间(ms) | TPS | 状态 | 数据文件路径（压缩包内）
1 | 8000 | 100 | 2025-11-10 09:21:47 | 2025-11-10 09:28:21 | 393.98 | 800000 | 800000 | 0 | 652838 | 147162 | 81.6 | 2201.63 | 23202 | 2030.55 | 部分失败 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_8000threads_100loops_20251110_092139.jtl
2 | 9000 | 100 | 2025-11-10 09:28:33 | 2025-11-10 09:34:43 | 370.33 | 900000 | 900000 | 0 | 542738 | 357262 | 60.3 | 1555.72 | 44107 | 2430.23 | 部分失败 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_9000threads_100loops_20251110_092828.jtl
3 | 10000 | 100 | 2025-11-10 09:34:52 | 2025-11-10 09:40:27 | 335.84 | 1000000 | 1000000 | 0 | 630384 | 369616 | 63.04 | 434.95 | 66743 | 2977.64 | 部分失败 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_10000threads_100loops_20251110_093448.jtl
4 | 11000 | 100 | 2025-11-10 09:40:40 | 2025-11-10 09:46:35 | 355.05 | 1100000 | 1100000 | 0 | 667550 | 432450 | 60.69 | 327.34 | 40039 | 3098.12 | 部分失败 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_11000threads_100loops_20251110_094033.jtl
5 | 12000 | 100 | 2025-11-10 09:46:46 | 2025-11-10 09:54:34 | 467.96 | 1200000 | 1200000 | 0 | 720744 | 479256 | 60.06 | 476.2 | 46642 | 2564.33 | 部分失败 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_12000threads_100loops_20251110_094642.jtl
6 | 13000 | 100 | 2025-11-10 09:54:43 | 2025-11-10 10:02:39 | 476.65 | 1300000 | 1300000 | 0 | 778084 | 521916 | 59.85 | 385.04 | 69108 | 2727.37 | 部分失败 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_13000threads_100loops_20251110_095439.jtl

## 问题详情分析
问题详情分析
缺陷编号 | 配置 | 成功率(%) | 失败数 | 平均响应(ms) | 最大响应(ms) | 数据来源 | 建议
D001 | 8000线程 × 100循环 | 81.6 | 147162 | 2201.63 | 23202 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_8000threads_100loops_20251110_092139.jtl | 建议开发团队分析失败原因，跟进修复。
D002 | 9000线程 × 100循环 | 60.3 | 357262 | 1555.72 | 44107 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_9000threads_100loops_20251110_092828.jtl | 建议开发团队分析失败原因，跟进修复。
D003 | 10000线程 × 100循环 | 63.04 | 369616 | 434.95 | 66743 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_10000threads_100loops_20251110_093448.jtl | 建议开发团队分析失败原因，跟进修复。
D004 | 11000线程 × 100循环 | 60.69 | 432450 | 327.34 | 40039 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_11000threads_100loops_20251110_094033.jtl | 建议开发团队分析失败原因，跟进修复。
D005 | 12000线程 × 100循环 | 60.06 | 479256 | 476.2 | 46642 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_12000threads_100loops_20251110_094642.jtl | 建议开发团队分析失败原因，跟进修复。
D006 | 13000线程 × 100循环 | 59.85 | 521916 | 385.04 | 69108 | JTL测试数据/09_device_heartbeat_13000threads_100loops_20251110_095439.jtl | 建议开发团队分析失败原因，跟进修复。

## 数据文件清单
测试数据文件清单
JTL测试数据文件
文件名 | 压缩包内路径 | 用途 | 时间范围
09_device_heartbeat_10000threads_100loops_20251110_093448.jtl | JTL测试数据/09_device_heartbeat_10000threads_100loops_20251110_093448.jtl | 10000线程×100循环测试数据 | 09:34:52 - 09:40:27
09_device_heartbeat_11000threads_100loops_20251110_094033.jtl | JTL测试数据/09_device_heartbeat_11000threads_100loops_20251110_094033.jtl | 11000线程×100循环测试数据 | 09:40:40 - 09:46:35
09_device_heartbeat_12000threads_100loops_20251110_094642.jtl | JTL测试数据/09_device_heartbeat_12000threads_100loops_20251110_094642.jtl | 12000线程×100循环测试数据 | 09:46:46 - 09:54:34
09_device_heartbeat_13000threads_100loops_20251110_095439.jtl | JTL测试数据/09_device_heartbeat_13000threads_100loops_20251110_095439.jtl | 13000线程×100循环测试数据 | 09:54:43 - 10:02:39
09_device_heartbeat_8000threads_100loops_20251110_092139.jtl | JTL测试数据/09_device_heartbeat_8000threads_100loops_20251110_092139.jtl | 8000线程×100循环测试数据 | 09:21:47 - 09:28:21
09_device_heartbeat_9000threads_100loops_20251110_092828.jtl | JTL测试数据/09_device_heartbeat_9000threads_100loops_20251110_092828.jtl | 9000线程×100循环测试数据 | 09:28:33 - 09:34:43